北海艺术设计学院
北艺发〔2026〕13号

关于印发《北海艺术设计学院第十八届
运动会筹备工作方案》的通知

学校各部门、单位：
为全面实施全民健身计划，丰富我校师生文体生活，学校决定举办第十八届运动会，特制定了《北海艺术设计学院第十八届运动会筹备工作方案》。现予以印发，请认真贯彻执行。


北海艺术设计学院    
2026年10月21日    


北海艺术设计学院
第十八届运动会筹备工作方案

为贯彻《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》精神，落实立德树人根本任务，提升师生综合素质，丰富我校师生文体生活，弘扬团队精神和拼搏精神，增强体质，增进健康，经研究，学校决定举办北海艺术设计学院第十八届运动会，特制定本方案。
一、时间及地点
（一）时间：2026年11月27日（星期五）、28日（星期六）
（二）地点：东、西校区田径场
二、主办单位
北海艺术设计学院
三、承办单位
通识教育学院（体育部）、校工会委员会
四、协办单位
党委办公室、党委宣传部、学校办公室、教务处、学生工作部（处）、财务处、后勤保障处、保卫处、校团委、各二级学院、校医务室
五、参赛单位
影视动画学院、设计艺术学院、建筑与环境艺术学院、传媒艺术学院、美术学院、教育学院、书法学院、服装学院、舞蹈学院、AI艺术学院、文学院、哲学学院、造型艺术学院，各二级工会
六、工作机构
（一）组委会
主      任：覃宪儒  卢新华
常务副主任：胡  胜
副  主  任：陶立阳  刘朝雄  包建明  何  煜
委      员：李林平  龚  为  孙永辉  张春东  杜  博  
杨  莹  熊秀峰  顾伟光  邓渠成  李水亮  
廖  汀  苏乃从  邓  欢  梁镨文  
（二）组委会统筹组
负责部门：通识教育学院（体育部）、校工会委员会、学生工作部（处）、校团委、各二级学院学工办
职    责：1.组织、协调和督促各工作组落实各项工作；
2.统计各工作组经费预算并提交校长办公会审议。
（三）学生比赛组
负责部门：通识教育学院（体育部）
职    责：1.制定相关通知，收集整理报名表；
2.制定比赛项目和比赛规程；
3.编排及打印运动会秩序册；
4.确定裁判员名单，开展裁判员培训，赛前、赛中、赛后裁判员的组织；
5.确定运动员、裁判员代表宣誓人选；
6.检修与维护比赛场地，确保比赛当天各项比赛顺利进行，赛前赛后项目器材的发放与回收；
7.及时处理比赛过程中的技术问题，仲裁比赛中有争议的成绩；
8.公布比赛成绩，运动会结束后的资料整理和存档。
（四）教工比赛组
负责部门：校工会委员会
职    责：1.下发教工比赛的通知；
2.汇总各二级工会参赛职工队伍名单；
3.组织参赛人员按通知要求现场报到、比赛；
4.设置教工组比赛奖项和准备奖品；
5.组织教工组颁奖等事宜。
（五）开（闭）幕式筹备组
负责部门：学校办公室、学生工作部（处）、校团委、各二级学院学工办
开幕式筹备方案另行通知。
（六）开（闭）幕式会务组
负责部门：学校办公室
职    责：1.发布运动会通知；
2.安排运动会开（闭）幕式流程及领导致辞；
3.准备主席台领导的台牌；
4.领导、嘉宾邀请和接待工作。
（七）宣传组
负责部门：党委宣传部、学校广播站
职    责：1.做好本届运动会的宣传、报道及拍摄等；
2.准备国歌、校歌、运动会进行曲，大会期间广播播音、通讯稿件组织与审核；
3.在学校网站上发布运动会赛事进程和宣传消息；
4.主席台横幅的制作和背景设计，并协助开（闭）幕式筹备组做好其他工作。
（八）学生动员组
负责部门：学生工作部（处）、各二级学院学工办
职    责：1.制定并执行运动会应急预案；
2.运动会学生入场仪式的彩排；
3.学生赛前安全动员及宣传；
4.发放运动会秩序册。
（九）大会服务组
负责部门：校团委、各二级学院学工办
职    责：1.提供学生志愿者；
2.组织运动会会标的设计及制作；
3.国、校旗队、彩旗方队培训；
4.音响设备安装；
5.开幕式主席台租赁；
6.协助颁奖组安排颁奖礼仪人选和主持人；
7.协助开（闭）幕式筹备组安排开幕式表演节目和做好其他工作。
（十）各二级学院参赛组
负责部门：各二级学院
职    责：1.按时整理和提交学生比赛报名表；
2.组织本学院开幕式出场方阵及训练；
3.比赛当天在赛场外围设置本学院大本营；
4.安排辅导员维护比赛期间的秩序，及时处理比赛期间参赛运动员和会场学生出现的突发状况；
5.安排学院领队人员，督促学生运动员按时参加比赛，如遇到问题及时和裁判沟通。
（十一）颁奖组
负责部门：通识教育学院（体育部）
职    责：1.安排学生比赛项目的颁奖和礼仪；
2.准备奖品和证书以及邀请颁奖嘉宾；
3.统计和打印荣誉证书，现场统分和组织颁奖。
（十二）后勤服务组
负责部门：后勤保障处
职    责：1.协助体育比赛组修整比赛场地；
2.协助开（闭）幕式筹备组做好主席台桌椅和鲜花的摆放，提供运动会使用的太阳伞；
3.做好运动会当天的场地卫生；
4.做好比赛期间用电、工作人员饮用水、午餐等后勤保障工作。
（十三）医务组
负责部门：校医务室
职    责：1.开展运动会期间师生的医疗救护工作；
2.安排比赛当天的应急用车；
3.安排运动会当天医务人员的值班和医务点的布置。
（十四）督导组
负责部门：党委办公室、各二级党总支纪委、各二级学院党支部
职   责：1.监督和督促各小组及负责人认真履行筹备工作职责；
2.监督比赛当天裁判员、工作人员的到位情况。
（十五）保卫组
负责部门：保卫处
职    责：1.维持会场秩序；
2.处理安全突发事件；
3.大会期间执勤，确保比赛期间的校园师生安全。
七、竞赛项目
（一）田径项目
100米、200米、400米、800米、1500米、4×100米、跳高、跳远、实心球。
（二）民族特色趣味项目
背篓投绣球、高杆投绣球、三人板鞋、飞盘掷准、长绳“8”字跳、滚铁环。
八、参赛办法
学生以各二级学院为单位，各比赛项目分男子组和女子组。每单位须报领队一人，每项目每组别限报八名运动员，每人限报两个项目（4×100米除外）。民族特色趣味项目每项目每组别限报三队。
教职工以各二级工会为单位，只参加民族特色趣味项目，不分男女组别。每单位每项目限报五队。
九、奖励方法
[bookmark: _Hlk114781453][bookmark: _GoBack]（一）学生组接力项目、民族特色趣味项目取前三名，其他项目取前八名给予奖励。参赛人数不足八名（含八名）的项目减一录取。
（二）教工组各项目取前五名给予奖励。
十、运动会筹备日程安排
（一）10月27日，召开运动会筹备会议，商定运动会比赛项目、参赛规则、安全预案、资金预算等事项；
（二）11月6日前，各工作组将经费预算发送至邮箱：417065200@qq.com；
（三）11月7日—11月26日，各工作组开展运动会筹备相关工作，落实到位。
（四）未尽事宜，请联系通识教育学院（体育部），联系人：廖老师，联系电话：13977907603。

附件：第十八届运动会经费预算（XXX组）
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